## Sheet1
<Seventrees用户端>App时间安排表(一个半月)
时间 | 负责人 | 模块 | 内容 | 需求详细描述
8.14-8.16（双休） | 伍诗夜 | 欢迎 （登录、注册、设置密码） | 账号登录、修改密码 | UI：账号/密码输入、版本更新弹框
| 伍诗夜 | 项目环境配置 | App初始化 | 配置：编译器环境、三方库管理工具环境配置、导入常用三方依赖动态/静态库、导入常用工具类、MVVM架构基础; UI：主表格、导航栏全局部分页面搭建;
8.19-8.24（单休） | 伍诗夜 | 四大主模块 | 首页 | UI：搜索栏、图片轮播、广告跑马灯、4个菜单栏、店铺信息，及商品列表
|  |  | 我的 | UI：个人资料，优惠券、积分，我的订单4类目，我的服务3个类目，分享给好友按钮
|  |  | 分类 | UI：实现纵向选中菜单及各分类页模块独立; 分类商品页：默认、收藏、销量、价格
|  |  | 购物车 | UI：添加/删除订单/结算/选择，编辑，订单支付：支付宝、微信选择
| 伍诗夜 | 商品详情 | 图片浏览器(评论大图） | 添加HTTPS配置、图片分页滚动、图片放大缩小，图片下载、保存到系统相册
|  |  | 商品评价（评价列表） | 表格的Cell按文本行数实现动态高度，图片点击进入浏览当前，头像、昵称等
|  |  | 商品详情 | 顶部无导航栏（返回、分享），商品图分页滚动显示，商品详细、查看店铺，用户评价（只显示第一条，可跳转查看）、商品详情，购买及数量 底部购物车：弹框显示，商品规格参数
8.26-8.30（双休） | 伍诗夜 | 多人拼团 | 拼团专区 | 拼团商品列表、广告大图
|  |  | 拼团结果 | 倒计时、邀请好友拼单
|  |  | 拼团分享内容 | 参与好友的拼单、分享
|  |  | 拼团商品详情 | 复用商品详情页的，需更改支付配送物流，底部购买按钮
| 伍诗夜 | 砍价 | 砍价免费拿 | 好友砍价详情，砍价说明，免费拿商品列表
|  |  | 砍到爽 | 全部、进口奶粉、尿裤纸巾、喂养用品、服饰棉品等类目子列表页
|  |  | 砍价详情 | 发起砍价
|  |  | 促销活动 | 复用多人拼团中的表格、复用商品详情
9.2-9.7（单休） | 伍诗夜 | 设置 | 绑定新手机号码 | 手机号、验证码输入框，验证码倒计时，绑定
|  |  | 位置信息 | 地图相关模块SDK、导航SDK
|  |  | 反馈记录 | 动态格子高度估算列表
|  |  | 关于seventrees | LOGO、关于详情（TextView）
|  |  | 换绑门店 | 手机号验证：验证码输入框，验证码倒计时，提交验证 弹框提示：换绑门店须知
|  |  | 设置 | 系统表格、Cell重用，注销（退出登录）
|  |  | 修改登录密码 | 验证码、新密码输入框（明/暗文显示），点击确认修改
|  |  | 修改手机号 | 旧手机号验证：旧手机号、验证码输入框，验证码倒计时，下一步
|  |  | 选择门店 | 门店选择（单选），表格的Cell按地址文本行数实现动态高度
|  |  | 选择门店（弹框） | 弹框提示：换绑门店（确定左）
|  |  | 意见反馈 | 反馈内容（TextView），提交反馈
9.9-9.12（双休） | 伍诗夜 | 个人资料 收货地址 | 地址管理 | 表格，Cell可点击进入>编辑收货地址
|  |  | 编辑收货地址 | 组合：定制各个ScrollView输入框，地址3级菜单可复用，保存/删除
|  |  | 个人资料 | 组合：各ItemScrollView，各Item点击可跳转弹框输入 地址管理：点击弹框选择（设为默认地址，删除地址） 设置昵称：弹TextField对话框 生日：底部日期弹框 性别：弹选择框 姓名：重用昵称弹框
|  |  | 新建收货地址 | 复用第2个编辑收货地址，顶部无删除，默认开，保存按钮
| 伍诗夜 |  | 等级说明 | 表格：Cell按文本行数实现动态高度
|  |  | 会员二维码 | 弹框：生成二维码条形码
|  |  | 会员中心 | 等级说明，固定图文类目，普通表格
|  |  | 消息中心 | 消息列表重用，Cell动态高度
9.16-9.21（单休） | 伍诗夜 | 积分优惠券 | 积分说明 | 顶部广告，滚动分页菜单3，可ScrollView实现
|  |  | 券说明 | 表格：Cell按文本行数实现动态高度
|  |  | 我的积分 | 顶部定制类目，底部普通Cell
|  |  | 全部券 | 券滚动分页菜单3，普通表格实现
| 伍诗夜 | 订单详情 | 订单详情（6） | 工厂组合设计：各控件独立组合，可继承订单详情基类 重写网络请求接口、用户交互事件实现复用。
|  |  | 商品评论 | 商品图文定制，添加图片（访问本地系统相册），TextView定制，5星View定制
|  |  | 申请退货/退款 | 重用上个商品图文，ScrollView，网络接口：GCD任务组图片上传/显示3图
|  |  | 退款详情 | 成功/失败/退款中三状态页，按照上个订单详情方案复用
|  |  | 退款原因选择 | 表格：底部弹定制的选择框
9.23-9.30（国庆前） | 伍诗夜 | 其它模块 | 我的拼团 | 复用我的订单(1x5菜单子页列表)
|  |  | 我的砍价 | 用上个商品Cell重做
|  |  | 砍价详情 | 4个状态：只一个VC页组合View，底部View显/隐藏
|  |  | 售后 | 2独立子VC用继承：2滚动菜单普通列表
|  |  | 我的订单(线上/门店消费) | 2x5独立模块订单列表，CelloctionViewCell工厂：多种不同风格格子 商品列表用CelloctionView嵌套TableView，必须实现重用
|  |  | 我的收藏 | 2独立子VC：滚动菜单普通Logo、商品列表
|  |  | 客服聊天 | 用三方IM案例的
|  |  | 邀请页面 | 新页面无复用，验证码倒计时
|  |  | 搜索 | 2类目菜单滚动，商品列表Cell复用
|  |  | 最后收尾 | UI细节优化